## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률 | 11월
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
착수 | [5 empty] | 0%
팀 구성 및 프로젝트 주제 설정 |  | 완료 | 2022.11.07 | 2022.11.07 |  | 0% | bar: 11월 7
분석 | [5 empty] | 0%
요구사항 정의 |  | 완료 | 2022.11.08 | 2022.11.10 |  | 50% | bar: 11월 8 to 11월 10
기능차트 |  | 완료 | 2022.11.07 | 2022.11.09 |  | 100% | bar: 11월 7 to 11월 9
설계 | [5 empty] | 0%
메뉴구조도 |  | 완료 | 2022.11.10 | 2022.11.10 |  | 0% | bar: 11월 10
기능 정의 |  | 완료 | 2022.11.10 | 2022.11.11 |  | 0% | bar: 11월 10 to 11월 11
화면 설계 | [5 empty] | 0%
화면 목록 |  | 완료 | 2022.11.11 | 2022.11.11 |  | 0% | bar: 11월 11
화면 흐름도 |  | 완료 | 2022.11.11 | 2022.11.14 |  | 0% | bar: 11월 11
화면 레이아웃 |  | 작업 중 | 2022.11.14 |  |  | 0%
클래스 설계 | [5 empty] | 0%
클래스 다이어그램 | [5 empty] | 0%
DB 설계 | [5 empty] | 0%
ERD | [5 empty] | 0%
테이블 목록 | [5 empty] | 0%
테이블 정의서 | [5 empty] | 0%
DB 구현 | [5 empty] | 0%
구현 | [5 empty] | 0%
일반 | [5 empty] | 0%
MAIN | [5 empty] | 0%
로그인 | [5 empty] | 0%
로그아웃 | [5 empty] | 0%
설문 | [5 empty] | 0%
설문 목록 | [5 empty] | 0%
관리자 | [5 empty] | 0%
MAIN | [5 empty] | 0%
회원 관리 | [5 empty] | 0%
회원정보 목록 | [5 empty] | 0%
회원정보 상세 | [5 empty] | 0%
회원정보 수정 | [5 empty] | 0%
회원정보 삭제 | [5 empty] | 0%
설문 | [5 empty] | 0%
설문 상세 | [5 empty] | 0%
설문 등록 | [5 empty] | 0%
설문 수정 | [5 empty] | 0%
설문 삭제 | [5 empty] | 0%
이용자 | [5 empty] | 0%
MAIN | [5 empty] | 0%
회원 정보 | [5 empty] | 0%
회원가입 | [5 empty] | 0%
아이디 찾기 | [5 empty] | 0%
비밀번호 찾기 | [5 empty] | 0%
설문 | [5 empty] | 0%
설문 상세 | [5 empty] | 0%
설문 참여 | [5 empty] | 0%
내 설문보기
마이페이지 | [5 empty] | 0%
회원정보 상세 | [5 empty] | 0%
회원정보 수정 | [5 empty] | 0%
회원탈퇴
비밀번호 변경 | [5 empty] | 0%
테스트 | [5 empty] | 0%
통합 테스트 | [5 empty] | 0%
QC 및 피드백 | [5 empty] | 0%
미착수
착수
완료
작업 중