## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률 | 11월
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
착수 |  | 완료 | 2022.11.07 | 2022.11.07 |  | 100% | bar: 11월 7
팀 구성 및 프로젝트 주제 설정 | 공동 | 완료 | 2022.11.07 | 2022.11.07 |  | 100% | bar: 11월 7
분석 |  | 완료 | 2022.11.07 | 2022.11.10 |  | 100% | bar: 11월 7 to 11월 10
요구사항 정의 | 공동 | 완료 | 2022.11.08 | 2022.11.10 |  | 100% | bar: 11월 8 to 11월 10
기능차트 | 공동 | 완료 | 2022.11.07 | 2022.11.09 |  | 100% | bar: 11월 7 to 11월 9
설계 |  | 완료 | 2022.11.10 |  |  | 0% | bar: 11월 7 to 11월 17
메뉴구조도 | 공동 | 완료 | 2022.11.10 | 2022.11.10 |  | 100% | bar: 11월 10
기능 정의 | 공동 | 완료 | 2022.11.10 | 2022.11.11 |  | 100% | bar: 11월 10 to 11월 11
화면 설계 |  | 작업 중 | 2022.11.11 | 2022.11.16 |  | 100% | bar: 11월 14 to 11월 16
화면 목록 | 공동 | 완료 | 2022.11.11 | 2022.11.11 |  | 100% | bar: 11월 11
화면 흐름도 | 공동 | 완료 | 2022.11.11 | 2022.11.14 |  | 100% | bar: 11월 11
화면 레이아웃 | 공동 | 완료 | 2022.11.14 | 2022.11.16 |  | 100% | bar: 11월 14 to 11월 16
클래스 설계 | [5 empty] | 0%
클래스 다이어그램 | 공동 | 작업 중 | 2022.11.14 |  |  | 0% | bar: 11월 14 to 11월 16
DB 설계 | [5 empty] | 0%
ERD | [5 empty] | 0%
테이블 목록 | [5 empty] | 0%
테이블 정의서 | [5 empty] | 0%
DB 구현 | [5 empty] | 0%
구현 | [5 empty] | 0%
일반 | [5 empty] | 0%
MAIN | 김형준 |  |  |  |  | 0%
로그인 | 김형준 |  |  |  |  | 0%
로그아웃 | 김형준 |  |  |  |  | 0%
회원가입 | 김형준
아이디 찾기 | 김형준
비밀번호 찾기 | 김형준
시스템 종료 | 김형준 |  |  |  |  | 0%
관리자 | [5 empty] | 0%
MAIN | 김형준 |  |  |  |  | 0%
회원 관리 | 김형준 |  |  |  |  | 0%
회원정보 목록 | 김형준 |  |  |  |  | 0%
회원정보 상세 | 김형준 |  |  |  |  | 0%
회원정보 수정 | 김형준 |  |  |  |  | 0%
회원정보 삭제 | 김형준 |  |  |  |  | 0%
회원 대여 목록 화면 | 최현식
대여 상세보기 | 최현식
도서 관리 | 유범석 |  |  |  |  | 0%
도서 목록 | 유범석 |  |  |  |  | 0%
도서 상세 보기 | 유범석 |  |  |  |  | 0%
도서 수정 | 유범석 |  |  |  |  | 0%
도서 삭제 | 유범석 |  |  |  |  | 0%
도서 등록 | 유범석
신청 도서 목록 | 강남욱
신청 도서 상세보기 | 강남욱
신청 도서 등록 | 강남욱
신청 도서 거절 | 강남욱
신규 도서 등록 | 유범석
건의사항 | 김영광
건의사항 상세보기 | 김영광
건의사항 삭제 | 김영광
건의사항 확인 체크 | 김영광
건의사항 댓글 작성 | 김영광
건의사항 댓글 수정 | 김영광
공지사항 | 강남욱
공지사항 상세보기 | 강남욱
공지사항 삭제 | 강남욱
공지사항 수정 | 강남욱
공지사항 등록 | 강남욱
이용자 | [5 empty] | 0%
MAIN | 김형준 |  |  |  |  | 0%
내 정보 | 김형준 |  |  |  |  | 0%
내 정보 수정 | 김형준 |  |  |  |  | 0%
주소 수정 | 김형준 |  |  |  |  | 0%
전화번호 수정 | 김형준
비밀번호 수정 | 김형준
저장 | 김형준
취소 | 김형준
회원 탈퇴 | 김형준
도서 | 유범석 |  |  |  |  | 0%
도서 목록 | 유범석 |  |  |  |  | 0%
도서 상세 보기 | 유범석
도서 예약 | 최현식
도서 대여 | 최현식
도서 검색 | 유범석
도서명 검색 | 유범석
저자명 검색 | 유범석
출판사 검색 | 유범석
검색 목록 | 유범석
도서 신청 | 강남욱
내 서재 | 유범석 |  |  |  |  | 0%
대여 목록 | 최현식
도서 상세 보기 | 유범석
반납 기한 연장 | 최현식
반납 | 최현식
예약 현황 | 최현식
예약 취소 | 최현식
신청 현황 | 강남욱
신청 취소 | 강남욱
내 건의 사항 | 김영광
건의사항 상세보기 | 김영광
건의사항 수정 | 김영광
건의사항 삭제 | 김영광
건의사항 | 김영광
건의사항 상세보기 | 김영광
건의사항 수정 | 김영광 |  |  |  |  | 0%
건의사항 삭제 | 김영광
건의사항 등록 | 김영광 |  |  |  |  | 0%
공지사항 | 강남욱 |  |  |  |  | 0%
공지사항 상세보기 | 강남욱 |  |  |  |  | 0%
테스트 | [5 empty] | 0%
통합 테스트 | [5 empty] | 0%
QC 및 피드백 | [5 empty] | 0%
미착수
착수
완료
작업 중